## Sheet1
BẢNG THEO DÕI HỒ
Stt | Tên hồ | Link | Tài khoản | Mật khẩu | Đưa quan trắc | Tinh toán thủy lực |  | Vị trí tọa độ | Xử lý |  |  | Test
[6 empty] | Phần mềm | Thủy lợi |  | Ngưởi xử lý | Trạng thái | Ngày cập nhật | Người test | Trạng thái | Ngày test
1 | Thượng Sông Trí | hothuongsongtri.thuyloivietnam.vn |  |  | Đã đưa lên | Chưa có công thức tính toán lưu lượng cống | Không có tính toán thủy lực qua cống hồ Thượng Sông Trí. | Cập nhật vị trí trạm đo mưa | Đặng Thanh Tuấn | Đã đưa quant trắc, chưa tính toán thủy lực cống |  | Cao Anh Tuấn | - OK thông tin quan trắc, - NOK(chưa hiển thị lưu lượng cống) | 2019-01-08
2 | Ia Mor | thuyloivietnam.vn |  |  | Đã đưa lên | Chưa có công thức tính toán lưu lượng cống van côn | Không có công thức tính toán lưu lượng cống van côn | Cập nhật vị trí trạm đo mưa | Đặng Thanh Tuấn | Đã đưa quant trắc, tính toán q tràn, cập nhật lại ZWF, tính q đến, chưa tính toán thủy lực cống |  | Cao Anh Tuấn | - OK(quan trắc, q tràn, zwf, q đến), - NOK (Chưa tính toán thủy lực cống) | 2019-01-08
3 | Ia Lốp | thuyloivietnam.vn |  |  | Đã đưa lên |  |  | Cập nhật vị trí trạm đo mưa | Đặng Thanh Tuấn | Đã đưa quan trắc |  | Cao Anh Tuấn | - OK thông tin quan trắc - NOK (Chưa hiển thị vị trí hồ do chưa được số hóa, chưa kiểm tra được vị trí trạm đo) | 2019-01-08
4 | PleiPai | thuyloivietnam.vn |  |  | Đã đưa lên | Chưa có công thức tính toán lưu lượng cống phẳng, chưa có công thức tính toán tràn | Nhóm thủy lợi chưa cấp | Cập nhật vị trí trạm đo mưa | Đặng Thanh Tuấn | Đã đưa quan trắc |  | Cao Anh Tuấn | - OK quan trắc - NOK (Chưa hiển thị lưu lượng cống, tràn) | 2019-01-08
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16